## 汇总
序号 | 功能 | 需求具体描述 | 实现方式 | 需求类别 | 是否需要页面设计 | 需求优先级别 | 开始日期 | 结束日期
1 | 引入ES | 调研Es |  |  | 否 |  | 2019-02-12 | 2019-02-16
2 |  | 适配现有项目 |  |  | 否 |  | 2019-02-18 | 2019-02-22
|  | 适配自建Es环境 |  |  | 否 |  | 2019-02-25 | 2019-02-27
|  | 适配华为云ES环境 |  |  | 否 |  | 2019-02-28 | 2019-03-01
1 | 分类实体配置 | 展示实体对应的表名、查询实体配置排列靠前 | 添加查询方法，根据实体类别排序 | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-04 | 2019-03-05
2 |  | 添加实体为实体默认新增一个全量抽取任务 | 添加实体时同时新增一个全量的定时任务，如果初始化的任务不满足需求，可以到任务管理页面去修改 | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06
4 |  | 新增实体时默认吧字段都添加生实体的属性 |  | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-07 | 2019-03-07
5 |  | 创建实体和创建 solr集合异步创建 | 创建solr集合比较慢，实体和集合分开创建 | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-08 | 2019-03-11
6 |  | 新增分类简化部分配置 | 部分功能前段隐藏，给初始化默认值 | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-12 | 2019-03-12
|  | 配置不合法，给予相关提示 | 某个实体配置不合理，给予先关的提示，更容易排查出问题 | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-13 | 2019-03-13
7 |  | 删除改为逻辑删除 | 状态位控制 | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-14 | 2019-03-14
| 档案配置 | 参数配置 初次配置通 用户自定义语句配置 | 用户自己输入配置语句，其中穿插参数， |  | 否 |  | 2019-03-15 | 2019-03-15
|  | 配置不合理，给予相关提示 | 前台查询时，如果没按要求配置，给予相关的提示，而不再是全部不展示 |  | 否 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18
8 |  | 删除改为逻辑删除 | 通过状态位控制 | 功能优化 | 否 |  | 2019-03-19 | 2019-03-19
| 跨表索引 | 抽取任务支持写sql | 抽取任务表新增一个字段，用于保存抽取任务执行的sql |  | 否 |  | 2019-03-20 | 2019-03-25
|  | 配置实体支持动态添加 | 单表的数据展示不全，需要联合表才能展示一条相对较全的数据，实体所拥有的字段，都是来源于数据库的表结构字段，因此需要手动在实体配置上添加实体额外的字段 |  | 否 |  | 2019-03-26 | 2019-03-26
| 档案页面不同主体之间相互跳转 | 轨迹类型 | 通过后台配置，指定跳转的主题 |  | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-03-27
|  | 背景标签类 | 通过后台配置，指定跳转的主题 |  | 否 |  | 2019-03-28 | 2019-03-28
|  | 记录列表 | 通过后台配置，指定跳转的主题 |  | 否 |  | 2019-03-29 | 2019-03-29
|  | 关系图 | 通过后台配置，指定跳转的主题 |  | 否 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01
|  | 表格类型 | 通过后台配置，指定跳转的主题 |  | 否 |  | 2019-04-02 | 2019-04-02
| 用户搜索记录 | 记录搜索日志 | 记录搜索记录 |  | 是 |  | 2019-04-03 | 2019-04-03
|  | 搜索日志展示 | 展示用户搜索时间，搜索内容 |  | 是 |  | 2019-04-04 | 2019-04-08
| 添加不同数据源支持 | mysql | 引入mysql支持 |  | 否 |  | 2019-04-09 | 2019-04-11
|  | oracle | 引入oracle支持 |  | 否 |  | 2019-04-12 | 2019-04-16
| 添加初始化配置 | 添加初始化配置 | 公司添加一套初始化通用配置，发版时通过脚本的形式发版，如果不满足地方需求，可以删除自行配置 |  | 否 |  | 2019-04-17 | 2019-04-19
| 新首页 | 展示分类 | 展示不同的资源分类 |  | 是 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22
|  | 入口选择 | 选择了资源分类，进行不同的跳转 |  | 是 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23
| 权限管理 | 后台配置管理取消权限控制 | 后台配置过程中，添加权限控制，对操作者来说很不友好 |  | 否 |  | 2019-04-24 | 2019-04-24
|  | 可配置权限 | 非主体查询时，权限变为可配置的，因需求而定，如果需要则进行配置，如果不需要，则不配置 |  | 否 |  | 2019-04-25 | 2019-04-25
| 关系图可配置化 | 部分简单的关系图可配置化 | 本地简单的关系图，不再采用手动写代码的形式出关系图。 写一个通用方法，通过后台直接写sql查询出关系图，类似于分析同事的链路环路关系图 |  | 是 |  | 2019-04-26 | 2019-05-03
| 热搜功能 | 最近用户经常搜索的词 |  |  | 是 |  | 2019-05-06 | 2019-05-08
| 搜索提示功能 | 用户输入关键字，弹出相关的内容提示引导用户搜索 |  |  | 是 |  | 2019-05-09 | 2019-05-15
| 集成新平台系统 | 整合平台产品3.0 | 整合平台系统，通过新的方式调用平台服务 |  | 否 |  | 2019-05-16 | 2019-08-16
| 档案主题查询页面重做 | 概览页面 | 前后端分离 |  | 是
|  | 详细信息-基本信息 | 前后端分离 |  | 是
|  | 详细信息-轨迹类 | 前后端分离 |  | 是
|  | 详细信息-记录列表类 | 前后端分离 |  | 是
|  | 详细信息-表格 | 前后端分离 |  | 是
|  | 详细信息-关系图 | 前后端分离 |  | 是
|  | 详细信息-标签 | 前后端分离 |  | 是
| 全文查询页面重做 | 查询页 | 前后端分离 |  | 是
|  | 收藏夹 | 前后端分离 |  | 是
|  | 收藏页 | 前后端分离 |  | 是
|  | 关系图 | 前后端分离 |  | 是
| 后台配置页面重做 | 分类实体配置 | 更改为更友好的配置方式（前后端分离） |  | 是
|  | 分类背景信息配置 | 更改为更友好的配置方式（前后端分离） |  | 是
|  | 档案信息配置 | 更改为更友好的配置方式（前后端分离） |  | 是
|  | 数据抽取任务 | 更改为更友好的配置方式（前后端分离） |  | 是

## 环境需求
需求
1、各地CDH环境和 华为云环境的环境保持一致（solr版本6.1.2，ElasticSearch版本6.1.）
2、各地的配置文件需要保持最新，以免部署时不能正常运行
3、新建立的集群需要添加相关的依赖

## 协助研发
研发需求
1、部分也面需要有相关人员设计
2、前后端分离需要前端同事完成相关工作